## cronogramaTccSiteSaude
Cronograma Projeto Final
Tarefas | Quem fará as tarefas | Prazos em Semanas para as tarefas
|  | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 6 semana | 7 semana | 8 semana | 9 semana | 10 semana | 11 semana | 12 semana | 13 semana
Fazer o Planejamento do Projeto | todos integrantes | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 1 semana
Cronograma | Lucas | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 1 semana
Documentação | Isadora | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 1 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 2 semana
BD | Lucas/Pedro | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 2 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 3 semana
Front-end | Isadora | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 2 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 6 semana
Back-end | Caio/Caique | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 4 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 6 semana
Testes do Back-end/Front-end | Lucas/Pedro | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 5 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 8 semana
Mobile | Caio/Caique | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 5 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 8 semana
Teste sistema geral | todos | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 7 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 9 semana
Correção de erros | todos | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 8 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 9 semana
Correção de erros | todos | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 8 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 9 semana
Finalizção | todos | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 8 semana to Prazos em Semanas para as tarefas 9 semana
Elaboração da apresentação Final | todos
Cores para preenchimento do Cronograma | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 1 semana
Tarefas concluidas | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 1 semana
Tarefas atrasadas | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 1 semana
Tarefas a realizar | bar: Prazos em Semanas para as tarefas 1 semana